## KE_HOACH
Kế hoạch thi công ngày 1/08/2026:
Điểm 7h00
Vét máng lại đường Tân Lập
-hait
Thực hiện sửa chữa khu vực Bình Dương
- t anh
Điểm 19h000
Thực hiện sửa chữa khu vực Bình Dương
-Giang
Kế hoạch thi công ngày 3/08/2026:
Điểm 7h00
-Vét máng các tuyến đường Phường Tăng Nhơn Phú, Long Trường, Long Phước (Đường Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Việt), xe 01034
-Hải
-Thực hiện sửa chữa khu vực Bình Dương đường ĐT743 xe cẩu 78659
-Tuấn Anh
-Lấy cấu kiện kho Phạm Hữu Lầu xe cẩu 88516, xe 03566
-khanh +toàn xe 9h sáng mới vào được nha mấy ae 8h45 đi
Điểm 19h00
Thực hiện sửa chữa khu vực Bình Dương đường An Bình xe cẩu 88516
-nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 4/08/2026:
Điểm 7h00
-Thực hiện sửa chữa khu vực Bình Dương đường ĐT743 xe cẩu 78659
-tuấn anh
Điểm 19h00
Thực hiện sửa chữa khu vực Bình Dương đường An Bình xe cẩu
-nghĩa
- lấu cấu kiện nhị xuân 7h
-01034 Toàn hải
-xe cẩu 88516 khanh cùng ae duy tu
-luy ý xe lấy cấu kiện đi D1 ra quốc lộ 1A lên nhị xuân
Kế hoạch thi công ngày 5/08/2026:
Điểm 7h00
-Thực hiện sửa chữa khu vực Bình Dương đường ĐT743 xe cẩu 78659
Điểm 19h00
-tuấn anh
Nạo vét mương đường Đào Sư Tích xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01
chuyến)
-01034 nghĩa
-Giang 03566
*Các xe còn lại đi lấy cấu kiện nhị xuân lấy A2 và nắp qua kho Thiên lộc lấy hộc bê tông đủ 2 xe
-cầu khanh
01034 hải toàn
Kế hoạch thi công ngày 6/08/2026:
Điểm 7h00
-Thực hiện sửa chữa đường xe An Bình xe cẩu 78659
-tuấn anh
-xử lý sự cố 1022 xe hút 77504; xe 01034
-xe hút khanh
-01034 hải
Điểm 19h00
Nạo vét mương đường Đào Sư Tích xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 Giang
-03566 nghĩa
*Các xe còn lại đi lấy cấu kiện
-xe cẩu 88516 toàn cùng 2 bạn công nhân
Kế hoạch thi công ngày 7/08/2026:
Điểm 7h00
-Thực hiện xử lý sự cố 1022 đường Nguyễn Xiển xe cẩu 78659, xe hút 77504. Sau đó sửa chữa đường An Bình
- 77504 khanh
Điểm 19h00
Nạo vét mương đường Đào Sư Tích xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-nghĩa 01034
- giang 03566
*Các xe còn lại đi lấy cấu kiện
-toàn 88516
- 01034 hải chở máy quay lòng xong lên việt nhật
-tuấn anh xe cẩu sc an bình
Kế hoạch thi công ngày 08/08/2026:
Điểm 5h00
- Nạo vét mương đường Đào Sư Tích, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
- hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
- khanh + tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa xe cẩu
- phương
Điểm 19h00
Nạo vét mương đường Đào Sư Tích xe 01034 (02chuyến), xe 75570 (01 chuyến)
-01034 nghĩa
-75570 giang
Kế hoạch thi công ngày 10/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đào Sư Tích, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
- khanh +tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa thủ đức
- quang
Điểm 19h00:
Nạo vét mương đường Đào Sư Tích xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
- 01034 nghĩa
-03566 giang
Kế hoạch thi công ngày 11/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đào Sư Tích, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
- Hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa
- Quang
Điểm 19h00:
Nạo vét mương đường Đào Sư Tích xe 01034 (02chuyến), xe 75570 (01 chuyến)
-Nghĩa 01034
-75570 Giang
Kế hoạch thi công ngày 12/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đào Sư Tích, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
-Hải 01034
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa
-Quang xe cẩu
Điểm 19h00:
Nạo vét mương đường Đào Sư Tích xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 nghĩa
-03566 giang
Kế hoạch thi công ngày 13/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét LHM đường Bùi Thị Xuân, Phường Tân Đông Hiệp xe 01034 (2 chuyến)
-Hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh + tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa
-xe cẩu quang
Điểm 19h00:
Nạo vét LHM đường Bùi Thị Xuân, Phường Tân Đông Hiệp xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 nghĩa
-03566 giang
Kế hoạch thi công ngày 14/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét LHM đường Bùi Thị Xuân, Phường Tân Đông Hiệp xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa đường An Bình xe 78658
-phương
- Thực hiện công tác sửa chữa đường Bùi Thị Xuân xe cẩu 88516
-quang
Điểm 19h00:
Nạo vét LHM đường Bùi Thị Xuân, Phường Tân Đông Hiệp xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 15/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét LHM đường Bùi Thị Xuân, Phường Tân Đông Hiệp xe 01034 (2 chuyến)
-Hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa đường Bùi Thị Xuân xe cẩu 88516
-quang
Điểm 19h00:
Nạo vét LHM đường Bùi Thị Xuân, Phường Tân Đông Hiệp xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 nghĩa
-03566 giang
Kế hoạch thi công ngày 17/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu 88516, xe cẩu 78659
-88516 quang
-78659 phương
Điểm 19h00:
Nạo vét LHM đường Bùi Thị Xuân, Phường Tân Đông Hiệp xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 18/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương và Thủ Đức xe cẩu 88516, xe cẩu 78659
-phương 78659
-quang 88659
Điểm 19h00:
Nạo vét LHM đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 nghia
-03566 giang
Kế hoạch thi công ngày 19/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
-Hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu 88516, phương
-xe cẩu 78659 quang
Điểm 19h00:
Nạo vét LHM đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 20/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh tuấn Anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu 88516, phương
-xe cẩu 78659 quang
Điểm 19h00:
Nạo vét LHM đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 nghĩa
-03566 giang
Kế hoạch thi công ngày 21/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
- hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
- khanh tuấn anh
Điểm 19h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu 78659
- quang 19h
- Nạo vét LHM đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 22/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh -tuấn anh
Điểm 19h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu 78659
- Nạo vét LHM đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (02chuyến)
-nghĩa01034
Kế hoạch thi công ngày 24/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (04 chuyến)
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu
Điểm 19h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 25/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét mương đường Đông Minh, Phường Đông Hoà xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long xe 77504 (02 chuyến); đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An (02 chuyến)
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu
-phương
Điểm 19h00:
- Nạo vét LHM đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 26/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét LHM đường Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An xe 77504 (04 chuyến).
-khanh-tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu
Điểm 19h00:
- Nạo vét LHM đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An xe 01034 (02chuyến), xe 75560 (01 chuyến)
-01034 nghĩa
-75560 giang
Kế hoạch thi công ngày 27/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét LHM đường Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An xe 01034 (2 chuyến)
-hải
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An xe 77504 (04 chuyến).
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Thủ Đức xe cẩu 78659, sửa chữa Bình Dương xe cẩu 88516
- ...
Điểm 19h00:
- Nạo vét LHM đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An xe 01034 (02chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 28/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An xe 77504 (04 chuyến).
-khanh -tuấn Anh
Điểm 7h00:
-Vét máng các tuyến đường phường Phước Long (Đường số 2, Đường số 15, Đường số 18, Đại Lộ II, Đại Lộ III) xe 01034 (1 chuyến)
-Hải
Điểm 19h00:
- Nạo vét LHM đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An xe 01034 (01 chuyến), xe 035566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 29/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường đường Lý Thường Kiệt, P. Dĩ An (01 chuyến); đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hoà (03 chuyến) xe hút 77504.
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Vét máng các tuyến đường phường Tăng Nhơn Phú, Long Trường, Long Phước (Lê Văn Việt, Nguyễn Duy Trinh)
-hải 01034
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương
Điểm 19h00:
- Nạo vét LHM Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long (02 chuyến), xe 03566 (01 chuyến)
-01034 giang
-03566 nghĩa
Kế hoạch thi công ngày 30/08/2026:
Điểm 5h00:
- Nạo vét LHM bằng xe hút bùn đường đường Thống Nhất, P. Đông Hoà (04 chuyến) xe hút 77504.
-khanh -tuấn anh
Điểm 7h00:
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương
-phương
Kế hoạch thi công ngày 31/08/2026:
Điểm 7h00:
- Xử lý sự cố 1022, số 37 đường Bế Văn Đàn; Vét máng lại đường Bùi Thị Xuân, P. Tân Đông Hiệp, xe 01034
- Thực hiện công tác sửa chữa Bình Dương xe cẩu 78659
-khanh bai. Bình dương
- Chở vật tư, cấu kiện về bãi xe mới. Xe 01034, xe cẩu 88516
-01034 nghĩa
-xe cầu giang